## Sheet2
XXX项目进度
序号 | 工序 | 设备名称 | 数量 | 软件开发进度 | 调试进度 | 调试现状/存在问题点 | 解决方法 | 紧急程度 | 预计整改/开发完成时间 | 总责任人 | 软件维护责任人
1 | OP010 | 裁线设备 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 | 1.积极沟通确定交互方式 | 不紧急 | 2025-08-20 | 林环 | 林环
2 | OP020 | 上料工站1 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-21 | 林环 | 林环
3 | OP030 | 装附件工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-22 | 林环 | 林环
4 | OP040 | 剥皮工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-23 | 林环 | 林环
5 | OP050 | 屏蔽丝处理工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-24 | 林环 | 林环
6 | OP060 | 压屏蔽环工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-25 | 林环 | 林环
7 | OP070 | 超声端子工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-26 | 林环 | 林环
13 | OP130 | 装附件工站二 | 1 | 开发中 | 60% | 正在调试手动模式 |  | 不紧急 | 2025-08-27 | 林环 | 林环
14 | OP140 | 剥皮工站 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-28 | 林环 | 林环
15 | OP150 | 屏蔽丝处理工站二 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-29 | 林环 | 林环
16 | OP160 | 压屏蔽环工站二 | 1 | 开发中 | 80% | PLC程序未编写自动流程，MES交互逻辑 |  | 不紧急 | 2025-08-30 | 林环 | 林环
17 | OP170 | 超声端子工站 | 1 | 开发中 | 60% | 正在调试手动模式 |  | 不紧急 | 2025-08-31 | 林环 | 林环
23
24
25
26
27
28